四川天宇油脂化学有限公司脂肪酸车间堆场雨棚（设计+施工）建设项目

邀请报价文件

1、工程名称

四川天宇油脂化学有限公司脂肪酸车间堆场雨棚（设计+施工）建设项目。

2、工程内容

将在酸车间包装厂房旁堆场新建钢结构雨棚，建设长度约为42米，宽度约为13米，净高5.1米。采取设计+施工一体化建设。本项目整体结构应抗8级风力，满足相关抗震、防火规范要求。主体结构使用年限应不小于10年，屋面使用年限应不小于5年。

3、工作地点

四川天宇油脂化学有限公司厂区内。

4、工作期限

以发包方通知开工时间开始计算，工期30日历天。

5、施工要求

具体要求：因本项目采取设计+施工整体打包，应严格按照国家规范及要求进行设计、施工，设计应出具正式图纸，设计院正式施工图（盖章、签字）完成后实施施工作业，严禁设计施工同时进行。

本项目新建独立基础16个，钢柱材料为φ140*3.5镀锌钢管（Q235B）；钢梁使用80*4、60*2.5镀锌方管三脚架搭建（Q235B），柱间支撑采用83*2.5、57*23、30*2无缝钢管（Q235B）；檩条使用C180*70*20*2.2 C型钢或矩管（Q235B）；立面、屋面分别做4个剪刀叉加固；屋面材料使用0.6mm镀锌彩铝瓦，坡度5%。本项目除镀锌材料外均应防腐，镀锌材料动焊的应对焊缝焊口进行防腐处理。现有叉车通道应根据雨棚立柱间距调整适当。

6、适用标准、规范：

承包商须依《钢结构设计标准》(GB50017-2017)；《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)；《建筑结构制图标准》(GB/T50105-2010)；《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(2015年版)；《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107-2016)；《建筑钢结构防火技术规范》(GB 51249-2017)；《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(CB 51022-2015)；《门式刚架轻型房屋钢构件》(JG/T 144-2016)；《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591-2018)；《钢结构高强度螺栓连接技术规程》(JGJ 82-2011)；《钢结构焊接热处理技术规程》(CECS 330:2013)；《热强钢焊条》(GB/T 5118-2012);《非合金钢及细品粒钢焊条》(GB/T 5117-2012)；《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)；《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)；《建筑地基与基础工程施工质量验收标准》(GB50202-2018)；《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)；《钢结构通用规苑》(GB55006-2021)；《工程结构通用规范》(GB55001-2021)；满足本工程文件中规定的设计、施工规范标准和质量验收标准（整体工程质量要求为合格）。

7、双方责任和义务

7.1发包方责任和义务

7.1.1在施工前,发包方向承包方做好相关情况的技术和安全交底工作。

7.1.2负责现场有毒有害等介质的排放和有效管控工作,确保承包方在安全环保的环境中开展工作。

7.1.3负责现场的协调工作，因发包方原因延误工期，责任由发包方负责。

7.1.4负责提供并保证各种作业票证的分析、办理签字确认等工作，及时协调进度。

7.1.5施工过程中,由发包方原因造成的设备毁损或人员伤、残、亡事故，其责任由甲方负责。

7.1.6发包方现场代表职权：对工程项目的组织、实施、安全、质量、进度、工程量变化进行监控。

7.1.7发包方负责于开工前5日提供施工用的水源、电源接点和水准点。

7.2承包方责任和义务

7.2.1 承包方负责提供施工所需的设计图纸、施工方案和安全管控方案。

7.2.2承包方负责施工所用脚手架的搭设。

7.2.3承包方负责施工中所需的一切机械、工器具及相关辅助材料。承包方所购材料，必须符合设计要求，要有出厂合格证书、材质证明书；同时，要按规定抽样检查。不合格材料禁止进入施工现场。

7.2.4 对于施工过程中的特殊工种，承包方必须安排与承包方签有有效用工协议的人员进行施工并持证上岗，承包方有义务按照发包方要求提供特殊工种现场施工人员的身份证明材料。

7.2.5 承包方进场前，需提供现场所有施工人员健康证明。

7.2.5 承包方负责在已竣工工程未交付前，对已完工程的成品保护工作。

7.2.6 承包方负责施工现场做到文明施工，保持施工场地整洁，工完料尽场地清。

7.2.7 承包方负责向发包方现场代表提供施工项目进度、工程进度计划及安全施工方案。

7.2.8 在施工期间，承包方必须严格遵守发包方现场管理及安全环保等规章制度。

7.2.9承包方必须在工程完工经双方验收合格后一月内向发包方交付合格的竣工资料，并办理工程价款结算。竣工资料必须完整、真实、准确、系统，满足生产（使用）、管理、维护、改扩建的需要。

8、工程价款支付

8.1本项目合同签订后，承包方提供正式施工图（签字、盖章）经发包方确认无误后7个工作日内支付总价的20%作为进度款，项目完工经双方验收合格，竣工资料归档完毕后七日内,乙方出具结算价款增值税专用发票,甲方向乙方支付合同结算总价款的77%,剩余3%作为质保金,质保期满后7个工作日内无息支付

8.2付款方式采用银行转账支付方式。

9、质量验收

按《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)；《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)；《建筑地基与基础工程施工质量验收标准》(GB50202-2018)执行。

10、质量保修

10.1 保修范围：属承包范围，因施工造成的工程质量缺陷为保修范围。

10.2 保修期限：壹年，自竣工验收合格之日起计算。

11、安全

11.1 发包方的权利、义务、责任

11.1.1 发包方严格按照施工现场及施工安全管理有关规定，协助承包方加强对承包方人员的管理，并有权进行检查、监督。

11.1.2 确属发包方原因造成承包方人员伤、残、亡，其责任与费用由发包方承担。

11.1.3 施工中承包方人员及他人发生伤、亡事故，发包方协助承包方进行医疗救助，费用由承包方承担，并配合事故调查工作。

11.2、承包方的权利、义务、责任：

11.2.1承包方施工人员应持有安全作业证，且必须遵守发包方生产现场的安全管理规定。特种工作人员必须持有特殊工种作业人员操作证。

11.2.2 承包方施工、安全管理负责人，负责对进入施工现场的所有承包方人员进行施工、安全管理，承包方负全部安全管理责任。

11.2.3因承包方管理原因或承包方人员违章作业等造成承包方人员及他人伤、残、亡，其责任、费用由承包方承担。

11.2.4 承包方人员对威胁和危害自身安全的作业应向发包方项目负责人提出，威胁和危害未消除应停止作业。

11.2.5 施工中承包方人员发生伤亡或因承包方原因造成他人伤亡，由承包方负责事故指标按规定及时上报，做好善后处理工作。

11.2.6 施工过程中承包方不得随意倾倒废弃物，必须在指定地点、指定容器内倾倒。不得造成环境污染事故。

12、违约责任

12.1如因承包方的工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。每延期一天应交付工程结算价款的5‰的违约金给发包方，总价不超过合同总价的5%。

12.2发包方不按合同规定时间向承包方付款，每延期一天应交付工程结算价款的5‰的违约金给承包方，总价不超过合同总价的5%。

12.3承包方必须在工程完工经双方验收合格后一月内向发包方交付合格的竣工资料，并办理工程价款结算。竣工资料必须完整、真实、准确、系统，满足生产（使用）、管理、维护、改扩建的需要。

13、时间安排

13.1 2024年8月30日发出报价邀请。

13.2 2024年9月2日安排勘察现场。

13.3 2024年9月4日17时为密封报价截止时间，报送四川天宇油脂化学有限公司综合管理部或PDF版发送到指定邮箱：shehongchun@lthoil.com。

13.4 报价开启评审时间为密封报价截止时间5个工作日内。

14、报价说明

14.1 本次报价按综合总价填报。

14.2报价单位须具备独立法人资格，设计单位具有建筑行业（工程）乙级及以上设计资质，施工单位具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，提供企业营业执照、资质等级证书、安全生产许可证、现场项目负责人社保证明和资格证书、非法定代表人报价需提供法定代表人授权委托书。

14.3 报价按发包方的格式要求填报，见附表一。

15、评审方式

15.1 本次报价评审按最低价评审方式进行评审，最终按照最低价评审排名顺序确定项目承包单位。

15.2 本次评审涉及报价文件质量、报价、施工技术、服务业绩等。

15.3 本次报价人报价不得高于预算金额(最高限价)，否则报价无效。

邀 请 人：四川天宇油脂化学有限公司

联 系 人：报价文件（刘茂）18090182903

鲁明浩（技术）：18683075337

何  理（技术）：18881543644

四川天宇油脂化学有限公司

2024年8月30日

附表一

四川天宇油脂化学有限公司堆场雨棚（设计+施工）建设工程项目报价书

| 项目 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 综合总价 |  | 含设计、施工、措施费、税费等 |
| 增值税专票税率：9% |  |  |

报价方（盖章）：

法定负责人（委托人）签字：           联系电话:

日期：